**Дорожная карта внедрения Муниципальной модели**

 **выявления, развития и сопровождения одаренных детей**

**на территории Талицкого городского округа** на 2024-2025 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Обновление в каждой образовательной организации  банка данных способных и одаренных детей. Анализ системы мероприятий ОУ И МОЦ, выработка алгоритма действий по вовлечению детей в эту систему. | Ноябрь, декабрь 2024 г | Банк данных | Образовательные организации; МОЦ |
| 2 | Анализ и выявление реальных объективных образовательных потребностей детей, в системе дополнительного образования | Ноябрь- декабрь 2024г | Анализ степени вовлечения одаренных детей в дополнительные программы | образовательные организации, МОЦ; |
| 3 | Создание на сайтах образовательных организаций, внедряющих типовую модель на территории муниципалитета, информационного ресурса, обеспечивающего освещение апробации и внедрения Модели, а также навигацию в пространстве актуальных возможностей дополнительного образования организаций | Ноябрь 2024 – январь 2025 | Информационный ресурс | образовательные организации, МОЦ |
| 4 | Применение современных технологий в работе с одаренными и способными детьми | Весь учебный год | Мониторинг | образовательные организации, МОЦ |
| 5 | Вовлечение способных и одаренных детей, в конкурсно- массовые мероприятия, школьного, городского, муниципального уровня, олимпиадное движение. Вовлечение в проектную деятельность. | Сентябрь 2024-май 2025 г | Данные мониторинга | образовательные организации, МОЦ |
| 6 | Вовлечение одаренных детей в мероприятия «Сириус» и «Золотое сечение» | Сентябрь 2024-май 2025 г | Данные мониторинга | образовательные организации, МОЦ |
| 7 | Предоставление текущей и отчетной документации о реализации Модели в ОУ на территории Талицкого городского округа | по запросу РМЦ | Аналитические материалы | УО; МОЦ; образовательные организации |